## Trustable - Issues
ID | Applicazione | Tipo | Titolo | Descrizione | Come riprodurre / Test | Risultato atteso | Risultato ottenuto | Priorità | Stato | Testato da | Assegnato a | Data | Note | Fonte | Test Case
T-011 | trustableapp | BUG | Publish OK con credenziali errate | Utente pensa app sia live ma non deployata | Publish con password sbagliata | Errore credenziali | Publish OK falso successo | Critica | Da fare |  |  | 2026-09-01 |  | GitHub #73 (Lorenzo)
T-024 | trustableapp | BUG | mcp-server-milvus incompatibile con mcp v2 | setup.sh installa mcp>=2, milvus usa v1 API FastMCP | Buildare da sorgenti, setup.sh | Setup completa | Import error FastMCP | Critica | Da fare |  |  | 2026-09-01 | Blocca source build. Installer OK | Test Lorenzo 01/09
T-001 |  | BUG | [5 empty] | Alta | Da fare |  |  | 2026-09-01
T-012 | trustableapp | BUG | Timeout bug rende app irraggiungibile | AI genera timeout 30.000 che blocca app | Creare app con AI, timeout generato | App raggiungibile | App irraggiungibile | Alta | Da fare |  |  | 2026-09-01 |  | GitHub #182
T-013 | trustableapp | BUG | Bad Gateway dopo frontend deploy | 502 intermittente dopo deploy | Deploy frontend, reload | Pagina carica | Bad Gateway | Alta | Da fare |  |  | 2026-09-01 |  | GitHub #230 (Michi)
T-014 | trustableapp | BUG | ops ide login failure + link dev sbagliato | Login fallisce, link punta a streamer | ops ide login | Login OK, link corretto | Login fail, link streamer | Alta | Da fare |  |  | 2026-09-01 |  | GitHub #215 (Mike)
T-018 | trustableapp | BUG | Redis workspace legge chiavi altro workspace | Isolamento Redis mancante tra app | Creare 2 app, leggere chiavi Redis cross | Chiavi isolate per workspace | Chiavi visibili cross-workspace | Alta | Da fare |  |  | 2026-09-01 | Sicurezza | GitHub #79 (Michi)
T-019 | trustableapp | BUG | Credenziali MCP visibili all'agent | .mcp.json con DB credentials leggibile | Aprire chat Pi, chiedere config | Credenziali nascoste | Credenziali in session history | Alta | Da fare |  |  | 2026-09-01 | Sicurezza | GitHub #78 (Michi)
T-020 | trustableapp | BUG | UI toolbar overflow su laptop 13" | No scroll orizzontale, BACK nascosto | Usare laptop 13" o ridurre zoom | Barra scrollabile o responsive | Pulsanti sovrapposti, BACK sparisce | Bassa | Da fare |  |  | 2026-09-01 |  | WA Daniel 31/08
T-007 | trustableapp | TEST | Quando la VM viene fatta ripartire, la lista delle app è vuota e bisogna ripetere la configurazione dell'account git ogni volta. | Al riavvio della VM, le app non sono piè presenti e l'account github deve essere riconfigurato. | Aggiungere app a Trustable. Stoppare la VM: start.sh -s Riavviare la VM: "start.sh" o "start.sh" -v | - La configurazione Trustable, incluso l'account github è uguale a quella precedente allo stop della VM. - La lista delle app è presente nella pagina principale di Trustable. | La configurazione di trustable deve essere eseguita nuovamente e la lista delle app è vuota. | Media | Da fare | Gerlando
T-015 | trustableapp | BUG | DNS router blocca nip.io/miniops.me | Router con DNS filtrati non risolvono | Usare router con DNS custom | miniops.me risolve | Timeout DNS | Media | Da fare | Gerlando |  | 2026-09-01 | Fix: DNS 8.8.8.8 su router | GitHub #224 + WA Gerri
T-016 | trustableapp | BUG | kubefwd si pianta a volte | Ctrl-C sblocca ma UX pessima | start.sh, a volte si blocca su kubefwd | Prosegue senza blocco | Si pianta, serve Ctrl-C | Media | Da fare |  |  | 2026-09-01 |  | WA Mike + Antonino 31/08
T-017 | trustableapp | BUG | OWK timeout rompe prima installazione | OpenWhisk lento al primo start, setup fallisce | Prima installazione su rete lenta | Setup completa | setup.sh fallisce per timeout OWK | Media | Da fare | Gerlando |  | 2026-09-01 |  | GitHub .github#104 + WA Gerri
T-021 | trustableapp | BUG | AI genera venv/requirements.txt | Deve usare inline imports in actions | Chiedere a Pi di aggiungere libreria | Inline import in action | venv + requirements.txt creati | Media | Da fare |  |  | 2026-09-01 |  | GitHub #217 (Mike)
T-022 | trustableapp | BUG | App con hyphens nel nome repo errore | Nomi con trattino non accettati | Creare app con repo org/nome-app | App creata | Errore creation | Media | Da fare |  |  | 2026-09-01 |  | GitHub .github#97
T-023 | trustableapp | BUG | OpenCode drift: skip ops ide deploy | AI inventa deploy manuali con zip | Usare Pi per deploy | ops ide deploy | zip manuale, drift | Media | Da fare |  |  | 2026-09-01 |  | GitHub .github#98 (Michi)
T-024 | trustableapp | BUG | Typo in README.md | git swith main -> git switch main | Find "git swith main" :-) |  |  | Media | Da fare |  |  | 2026-09-01 |  | Daniel
| trustableapp | BUG | Configurazione AI | Quando vai nella configurazione del provider AI non vedi qual 'è quello attualmente in uso, e se non ne selezioni almeno uno non puoi uscire dalla schermata di config | Aprire l'area configurazione provider | Evidenza del provider attuale e possibilita di chiudere senza modifiche | Devi tornare indietro col pulsante back del moude | Media | Da fare |  |  | 2026-09-01

## Demo app
ID | Applicazione | Tipo | Titolo | Descrizione | Come riprodurre / Test | Risultato atteso | Risultato ottenuto | Priorità | Stato | Testato da | Assegnato a | Data | Note | Fonte
T-005 | truingest | TEST | l'export non funziona | l'export dei dati estratti da un document o non funziona | Eseguire l'import di un documento PDF. Poi eseguire extract, cleaning, chunking. Infine Export. | import/extract/cleaning/chunking/export vanno a buon fine. | import/extract/cleaning/chunking sono ok, export da ancore HTTP error 404. L'export dovrebbe utilizzare Milvus per memorizzare i dati. | Alta | Da fare | Gerlando | Nicoletta | 2026-09-01
T-002 | ainewsaggregator | FEATURE | Editare il context | Il context si può cancellare ma non editare al momento | Aggiungere file al context | Si può editare il context | Non si può editare il context | Bassa | Da fare |  | Nicoletta | 2026-09-01
T-006 | ainewsaggregator | TEST | AI news aggregator non utilizza i feed RSS come fonte della ricerca | La ricerca non usa i feed esistenti | Inserire la seguente ricerca "I would like to use ther RSS of this application to find out the most relevant issues regarding ransomware happened in the last 30 days" | La lista degli eventuali eventi di ransomware o la conferma che non ne sono avvenuti. | Le istruzioni su come costruire una applicazione su Trsustable per implementare la feature. | Bassa | Da fare | Gerlando |  |  | La priorità deve essere ancora decisa.
T-026 | tetris | BUG | Rotazione veloce ferma discesa pezzo | Rotazione rapida blocca gravitÃ | Ruotare pezzo velocemente | Pezzo continua a scendere | Pezzo fermo in aria | Bassa | Superato | Gerlando |  | 2026-09-01 |  | WA Gerri 31/08
T-032 | apistatusmonitor | BUG | Non chiaro come usare | Manca esempio pratico con endpoint | Aprire app, provare | Chiaro come monitorare | Confuso senza guida | Bassa | Da fare | Gerlando |  | 2026-09-01 |  | WA Gerri 31/08
T-034 | appsuite | FEATURE | Address Book: ordine alfabetico + search | Contatti non ordinati, no ricerca | Lista contatti | Alfabetico + search | Lista non ordinata | Bassa | Da fare |  |  | 2026-09-01 |  | WA Daniel 31/08
T-035 | minicrm | FEATURE | Click numero attivita per aprirle | Non cliccabile | Click su conteggio attivita | Apre lista attivita filtrata | Niente | Bassa | Da fare | Gerlando |  | 2026-09-01 |  | WA Gerri 31/08
T-036 | minicrm | FEATURE | Quick add activity collapsabile | Occupa troppo spazio in dashboard | Vista dashboard | Quick add minimizzabile | Sempre espanso | Bassa | Da fare | Gerlando |  | 2026-09-01 |  | WA Gerri 31/08
T-037 | projectdashboard | FEATURE | Click card per aprire task | Card non cliccabili | Click su task card | Apre dettaglio task | Niente | Bassa | Superato | Gerlando |  | 2026-09-01 |  | WA Gerri 31/08
T-038 | projectdashboard | FEATURE | Note/commenti + dashboard multiple + team | Manca collaborazione | - | Commenti, multi-dashboard, team | Non disponibile | Bassa | Da fare | Gerlando |  | 2026-09-01 |  | WA Gerri 31/08
T-003 | trudemo | TEST | Limitare la lunghezza della descrizione dello specifico widget. | Aggiungendo una descrizione molto lunga ad un widget selezionato, il layout della pagina principale si deforma. | Incollare nella descrizione del widget quello che è stato copiato sulla clipboard | La descrizione agginìunta ne lwidget viene troncata in modalità ellipses (....) | I pulsanti "select" e "multiselect" vengono visualizzati molto in alto nella pagina. e potrebbero pure scomparire, perchè lo spazio occupato dalla descrizione lo fa lievitare come una bolla di sapone. | Media | Da fare | Gerlando |  | 2026-09-01
T-004 | trudemo | TEST | Dopo aver aggiunto una descrizione ad un widget, la descrizione deve contenere il contenuto attuale | Dopo aver aggiunto la descrizione ad un widget, il campo descrizione è vuoto. Ma se il widget viene selezionatgo da fuori, la sua descrizione viene presentata. | Selezionare un widget, andare su edit (icona matita), compilare il campo descrizione e confermare. | Il campo descrizione mostra ciò che è sdtato appena aggiunto. | Il campo descrizione è vuoto. | Media | Da fare |  |  | 2026-09-01
T-025 | tetris | BUG | Pause e Restart fanno stessa cosa | Entrambi i pulsanti restartano il gioco | Premere P o click Pause | Gioco in pausa | Gioco restartato | Media | Superato | Carlo |  | 2026-09-01 | Nel mio Trustable locale fixsato | WA Daniel 31/08
T-027 | appsuite | BUG | Pomodoro: no suono fine timer | Nessun campanello/notifica | Avviare timer, aspettare fine | Suono/notifica | Niente | Media | Da fare |  |  | 2026-09-01 |  | WA Daniel 31/08
T-028 | appsuite | BUG | Pomodoro: Pause fa Reset | Pause resetta timer invece di pausare | Click Pause durante timer | Timer in pausa | Timer resettato | Media | Da fare |  |  | 2026-09-01 |  | WA Daniel 31/08
T-029 | appsuite | BUG | Pomodoro: Skip phase broken | Skip va a zero o resetta | Click Skip durante timer | Passa a fase successiva | Va a zero o resetta | Media | Da fare |  |  | 2026-09-01 |  | WA Daniel 31/08
T-030 | redisconsole | BUG | TTL non funziona | Stesso risultato qualunque valore TTL | Settare TTL su chiave | TTL applicato | Nessun effetto | Media | Superato | Gerlando |  | 2026-09-01 |  | WA Gerri 31/08
T-031 | redisconsole | BUG | Pub/Sub No permissions | Errore permessi su canale | Tentare Pub/Sub | Messaggio inviato/ricevuto | No permissions to access a channel | Media | Superato | Gerlando |  | 2026-09-01 |  | WA Gerri 31/08
T-033 | truchat | BUG | AI vars bloccano SAVE senza skip | SAVE disabilitato senza AI_API_KEY etc | Creare truchat, ENV | Possibilita di skippare | SAVE impossibile | Media | Da fare |  |  | 2026-09-01 |  | Test Lorenzo 31/08
T-008 | securitycheck | IMPROVEMENT | Analizzare directory | Fornendo un URL di un progetto o di una directory, il security check analizza tutti i file inclusi quelli nelle sotto directory. | [5 empty] | Gerlando
T-009 | securitycheck | IMPROVEMENT | esportare i risultati in formato excel/csv. | Aggiungere un pulsante di export | [5 empty] | Gerlando
T-010 | securitycheck | IMPROVEMENT | Possibilità di integrazione con projectdashboard o comunque di creare un backlog fruibile per lavorarci | Da discutere come. | [5 empty] | Gerlando
| tetris | BUG | Ridimenzionamento non efficente | Il ridimenzionamento non è efficente, l'area di gioco risulta troppo lunga e devi scrollare per vederla tutta | Ridimenzionare l'area dell'app | avere visibili tutta l'app senza scrollare | non ri riesce a vedere mai tutta l'app per intereo | Media | Superato | Carlo |  | 2026-09-01 | Nel mio Trustable locale fixsato

## Dashboard
Dashboard Testing - 16 Applicazioni
Applicazione | Totale | Bug | Feature | Falliti | Superati | Aperti
Applicazione 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Applicazione 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Applicazione 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Applicazione 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Applicazione 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Applicazione 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Applicazione 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Applicazione 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Applicazione 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Applicazione 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Applicazione 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Applicazione 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Applicazione 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Applicazione 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Applicazione 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Applicazione 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Test Cases
Test Case ID | Test Case ID - check | Component | Sub-Component | Platform | Test Name | Test Description | Priority | Assigned Tester | Status | Notes
TC-001 | OK | Window installation and setup | N/A | Windows | Basic Install | Install following instructions in README file | Media |  | Da fare
TC-002 | OK | Mac installation and setup | N/A | Windows | Basic Install | Install following instructions in README file | Media |  | Da fare
TC-003 | OK | Linux installation and setup | N/A | Linux | Basic Install | Install following instructions in README file | Media |  | In test
TC-004 | Dup | Linux installation and setup | Config Regolo | Linux | Config Regolo |  | Media |  | In test
TC-004 | Dup | Linux installation and setup | Config Ollama | Linux | Config Ollama |  | Media |  | Superato
TC-006 | OK | Demo Apps | ainewsaggregator | Any |  |  | Media |  | Superato
TC-007 | OK | Demo Apps | apistatusmonitor | Any |  |  | Media |  | Superato
TC-008 | OK | Demo Apps | appsuite | Any |  |  | Media |  | Bloccato
TC-009 | OK | Demo Apps | minicrm | Any |  |  | Media |  | Bloccato
TC-010 | OK | Demo Apps | projectdashboard | Any |  |  | Media |  | Bloccato
TC-011 | OK | Demo Apps | redisconsole | Any |  |  | Media |  | Bloccato
TC-012 | OK | Demo Apps | ainewsaggregator | Any |  |  | Media |  | Da fare
TC-013 | OK | Demo Apps | apistatusmonitor | Any |  |  | Media |  | Da fare
TC-014 | OK | Demo Apps | appsuite | Any |  |  | Media |  | Da fare
TC-015 | OK | Demo Apps | minicrm | Any |  |  | Media |  | Da fare
TC-016 | OK | Demo Apps | projectdashboard | Any |  |  | Media |  | Da fare
TC-017 | OK | Demo Apps | redisconsole | Any |  |  | Media |  | Da fare
TC-018 | OK | Demo Apps | securitycheck | Any
TC-019 | OK | Demo Apps | tetris | Any
TC-020 | OK
TC-021 | OK
TC-022 | OK
TC-023 | OK
TC-024 | OK
TC-025 | OK
TC-026 | OK
TC-027 | OK
TC-028 | OK
TC-029 | OK
TC-030 | OK
TC-031 | OK
TC-032 | OK

## Test Cases - Dashboard
UAT Progress Dashboard
Test Case Summary
Total test cases | 33
Da fare | 8
In test | 2
Superato | 3
Bloccato | 4
Test Cases by Platform
Platform | Da fare | In test | Superato | Bloccato
Windows | 2 | 0 | 0 | 0
Mac | 0 | 0 | 0 | 0
Linux | 0 | 2 | 1 | 0
Any | 6 | 0 | 2 | 4

## Liste
Tipo | BUG | Priority | Critica | Stato | Da fare | Stato - Test Case | Da fare | Platform | Windows | App | ainewsaggregator | People | Michele S
| FEATURE |  | Alta |  | In test |  | In test |  | Mac |  | apistatusmonitor |  | Nicoletta A
| TEST |  | Media |  | Fallito |  | Superato |  | Linux |  | appsuite |  | Daniel D
| IMPROVEMENT |  | Bassa |  | Superato |  | Bloccato |  | Any |  | minicrm
[5 empty] | Bloccato | [5 empty] | projectdashboard
[5 empty] | Chiuso | [5 empty] | redisconsole
securitycheck
tetris
truchat
trudemo
truingest
trustableapp

## ORIGINAL_Testing (Will be delet
ID | Applicazione | Tipo | Titolo | Descrizione | Come riprodurre / Test | Risultato atteso | Risultato ottenuto | Priorità | Stato | Assegnato a | Data | Note | Fonte
T-001 |  | BUG | [5 empty] | Alta | Da fare |  | 2026-09-01
T-005 | truingest | TEST | l'export non funziona | l'export dei dati estratti da un document o non funziona | Eseguire l'import di un documento PDF. Poi eseguire extract, cleaning, chunking. Infine Export. | import/extract/cleaning/chunking/export vanno a buon fine. | import/extract/cleaning/chunking sono ok, export da ancore HTTP error 404. L'export dovrebbe utilizzare Milvus per memorizzare i dati. | Alta | Da fare | Nicoletta | 2026-09-01
T-011 | trustableapp | BUG | Publish OK con credenziali errate | Utente pensa app sia live ma non deployata | Publish con password sbagliata | Errore credenziali | Publish OK falso successo | Alta | Da fare |  | 2026-09-01 |  | GitHub #73 (Lorenzo)
T-012 | trustableapp | BUG | Timeout bug rende app irraggiungibile | AI genera timeout 30.000 che blocca app | Creare app con AI, timeout generato | App raggiungibile | App irraggiungibile | Alta | Da fare |  | 2026-09-01 |  | GitHub #182
T-013 | trustableapp | BUG | Bad Gateway dopo frontend deploy | 502 intermittente dopo deploy | Deploy frontend, reload | Pagina carica | Bad Gateway | Alta | Da fare |  | 2026-09-01 |  | GitHub #230 (Michi)
T-014 | trustableapp | BUG | ops ide login failure + link dev sbagliato | Login fallisce, link punta a streamer | ops ide login | Login OK, link corretto | Login fail, link streamer | Alta | Da fare |  | 2026-09-01 |  | GitHub #215 (Mike)
T-018 | trustableapp | BUG | Redis workspace legge chiavi altro workspace | Isolamento Redis mancante tra app | Creare 2 app, leggere chiavi Redis cross | Chiavi isolate per workspace | Chiavi visibili cross-workspace | Alta | Da fare |  | 2026-09-01 | Sicurezza | GitHub #79 (Michi)
T-019 | trustableapp | BUG | Credenziali MCP visibili all'agent | .mcp.json con DB credentials leggibile | Aprire chat Pi, chiedere config | Credenziali nascoste | Credenziali in session history | Alta | Da fare |  | 2026-09-01 | Sicurezza | GitHub #78 (Michi)
T-024 | trustableapp | BUG | mcp-server-milvus incompatibile con mcp v2 | setup.sh installa mcp>=2, milvus usa v1 API FastMCP | Buildare da sorgenti, setup.sh | Setup completa | Import error FastMCP | Alta | Da fare |  | 2026-09-01 | Blocca source build. Installer OK | Test Lorenzo 01/09
T-002 | ainewsaggregator | FEATURE | Editare il context | Il context si può cancellare ma non editare al momento | Aggiungere file al context | Si può editare il context | Non si può editare il context | Bassa | Da fare | Nicoletta | 2026-09-01
T-006 | ainewsaggregator | TEST | AI news aggregator non utilizza i feed RSS come fonte della ricerca | La ricerca non usa i feed esistenti | Inserire la seguente ricerca "I would like to use ther RSS of this application to find out the most relevant issues regarding ransomware happened in the last 30 days" | La lista degli eventuali eventi di ransomware o la conferma che non ne sono avvenuti. | Le istruzioni su come costruire una applicazione su Trsustable per implementare la feature. | Bassa | Da fare |  |  | La priorità deve essere ancora decisa.
T-020 | trustableapp | BUG | UI toolbar overflow su laptop 13" | No scroll orizzontale, BACK nascosto | Usare laptop 13" o ridurre zoom | Barra scrollabile o responsive | Pulsanti sovrapposti, BACK sparisce | Bassa | Da fare |  | 2026-09-01 |  | WA Daniel 31/08
T-026 | tetris | BUG | Rotazione veloce ferma discesa pezzo | Rotazione rapida blocca gravitÃ | Ruotare pezzo velocemente | Pezzo continua a scendere | Pezzo fermo in aria | Bassa | Da fare |  | 2026-09-01 |  | WA Gerri 31/08
T-032 | apistatusmonitor | BUG | Non chiaro come usare | Manca esempio pratico con endpoint | Aprire app, provare | Chiaro come monitorare | Confuso senza guida | Bassa | Da fare |  | 2026-09-01 |  | WA Gerri 31/08
T-034 | appsuite | FEATURE | Address Book: ordine alfabetico + search | Contatti non ordinati, no ricerca | Lista contatti | Alfabetico + search | Lista non ordinata | Bassa | Da fare |  | 2026-09-01 |  | WA Daniel 31/08
T-035 | minicrm | FEATURE | Click numero attivita per aprirle | Non cliccabile | Click su conteggio attivita | Apre lista attivita filtrata | Niente | Bassa | Da fare |  | 2026-09-01 |  | WA Gerri 31/08
T-036 | minicrm | FEATURE | Quick add activity collapsabile | Occupa troppo spazio in dashboard | Vista dashboard | Quick add minimizzabile | Sempre espanso | Bassa | Da fare |  | 2026-09-01 |  | WA Gerri 31/08
T-037 | projectdashboard | FEATURE | Click card per aprire task | Card non cliccabili | Click su task card | Apre dettaglio task | Niente | Bassa | Da fare |  | 2026-09-01 |  | WA Gerri 31/08
T-038 | projectdashboard | FEATURE | Note/commenti + dashboard multiple + team | Manca collaborazione | - | Commenti, multi-dashboard, team | Non disponibile | Bassa | Da fare |  | 2026-09-01 |  | WA Gerri 31/08
T-003 | trudemo | TEST | Limitare la lunghezza della descrizione dello specifico widget. | Aggiungendo una descrizione molto lunga ad un widget selezionato, il layout della pagina principale si deforma. | Incollare nella descrizione del widget quello che è stato copiato sulla clipboard | La descrizione agginìunta ne lwidget viene troncata in modalità ellipses (....) | I pulsanti "select" e "multiselect" vengono visualizzati molto in alto nella pagina. e potrebbero pure scomparire, perchè lo spazio occupato dalla descrizione lo fa lievitare come una bolla di sapone. | Media | Da fare |  | 2026-09-01
T-004 | trudemo | TEST | Dopo aver aggiunto una descrizione ad un widget, la descrizione deve contenere il contenuto attuale | Dopo aver aggiunto la descrizione ad un widget, il campo descrizione è vuoto. Ma se il widget viene selezionatgo da fuori, la sua descrizione viene presentata. | Selezionare un widget, andare su edit (icona matita), compilare il campo descrizione e confermare. | Il campo descrizione mostra ciò che è sdtato appena aggiunto. | Il campo descrizione è vuoto. | Media | Da fare |  | 2026-09-01
T-007 | trustableapp | TEST | Quando la VM viene fatta ripartire, la lista delle app è vuota e bisogna ripetere la configurazione dell'account git ogni volta. | Al riavvio della VM, le app non sono piè presenti e l'account github deve essere riconfigurato. | Aggiungere app a Trustable. Stoppare la VM: start.sh -s Riavviare la VM: "start.sh" o "start.sh" -v | - La configurazione Trustable, incluso l'account github è uguale a quella precedente allo stop della VM. - La lista delle app è presente nella pagina principale di Trustable. | La configurazione di trustable deve essere eseguita nuovamente e la lista delle app è vuota. | Media | Da fare
T-015 | trustableapp | BUG | DNS router blocca nip.io/miniops.me | Router con DNS filtrati non risolvono | Usare router con DNS custom | miniops.me risolve | Timeout DNS | Media | Da fare |  | 2026-09-01 | Fix: DNS 8.8.8.8 su router | GitHub #224 + WA Gerri
T-016 | trustableapp | BUG | kubefwd si pianta a volte | Ctrl-C sblocca ma UX pessima | start.sh, a volte si blocca su kubefwd | Prosegue senza blocco | Si pianta, serve Ctrl-C | Media | Da fare |  | 2026-09-01 |  | WA Mike + Antonino 31/08
T-017 | trustableapp | BUG | OWK timeout rompe prima installazione | OpenWhisk lento al primo start, setup fallisce | Prima installazione su rete lenta | Setup completa | setup.sh fallisce per timeout OWK | Media | Da fare |  | 2026-09-01 |  | GitHub .github#104 + WA Gerri
T-021 | trustableapp | BUG | AI genera venv/requirements.txt | Deve usare inline imports in actions | Chiedere a Pi di aggiungere libreria | Inline import in action | venv + requirements.txt creati | Media | Da fare |  | 2026-09-01 |  | GitHub #217 (Mike)
T-022 | trustableapp | BUG | App con hyphens nel nome repo errore | Nomi con trattino non accettati | Creare app con repo org/nome-app | App creata | Errore creation | Media | Da fare |  | 2026-09-01 |  | GitHub .github#97
T-023 | trustableapp | BUG | OpenCode drift: skip ops ide deploy | AI inventa deploy manuali con zip | Usare Pi per deploy | ops ide deploy | zip manuale, drift | Media | Da fare |  | 2026-09-01 |  | GitHub .github#98 (Michi)
T-025 | tetris | BUG | Pause e Restart fanno stessa cosa | Entrambi i pulsanti restartano il gioco | Premere P o click Pause | Gioco in pausa | Gioco restartato | Media | Da fare |  | 2026-09-01 |  | WA Daniel 31/08
T-027 | appsuite | BUG | Pomodoro: no suono fine timer | Nessun campanello/notifica | Avviare timer, aspettare fine | Suono/notifica | Niente | Media | Da fare |  | 2026-09-01 |  | WA Daniel 31/08
T-028 | appsuite | BUG | Pomodoro: Pause fa Reset | Pause resetta timer invece di pausare | Click Pause durante timer | Timer in pausa | Timer resettato | Media | Da fare |  | 2026-09-01 |  | WA Daniel 31/08
T-029 | appsuite | BUG | Pomodoro: Skip phase broken | Skip va a zero o resetta | Click Skip durante timer | Passa a fase successiva | Va a zero o resetta | Media | Da fare |  | 2026-09-01 |  | WA Daniel 31/08
T-030 | redisconsole | BUG | TTL non funziona | Stesso risultato qualunque valore TTL | Settare TTL su chiave | TTL applicato | Nessun effetto | Media | Da fare |  | 2026-09-01 |  | WA Gerri 31/08
T-031 | redisconsole | BUG | Pub/Sub No permissions | Errore permessi su canale | Tentare Pub/Sub | Messaggio inviato/ricevuto | No permissions to access a channel | Media | Da fare |  | 2026-09-01 |  | WA Gerri 31/08
T-033 | truchat | BUG | AI vars bloccano SAVE senza skip | SAVE disabilitato senza AI_API_KEY etc | Creare truchat, ENV | Possibilita di skippare | SAVE impossibile | Media | Da fare |  | 2026-09-01 |  | Test Lorenzo 31/08
T-008 | securitycheck | IMPROVEMENT | Analizzare directory
T-009 | securitycheck | IMPROVEMENT | esportare i risultati in formato excel/csv.
T-010 | securitycheck | IMPROVEMENT | Possibilità di integrazione con projectdashboard o comunque di creare un backlog fruibile per lavorarci